CRONOGRAMA

Desenvolvedores: Recebimento material

Desenvolvedores/Secretaria do Estado da Educação

Secretaria do Estado da Educação /Desenvolvedores

|  |
| --- |
|  MAIO de 2009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22Conteudistas: recebimento das apostilas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 1º tópico EM e 5a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| J UNHO de 2009 |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5Desenvolvedores:Disponibilizar MAT 1º tópicoDesenvolvedores:Recebimento material PORT – 1º tópico EM e 5a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8Desenvolvedores/SEEMAT 1º tópico |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12SEE/DesenvolvedoresMAT 1º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15Desenvolvedores/SEEPortuguês 1º tópico |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | SEE/DesenvolvedoresPORT 1º tópico 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 2º tópico EM e 5a2 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 2º tópico EM e 5a |  | 30Desenvolvedores/SEEMAT 2º tópico |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Julho de 2009 |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  |  |  |  |  | 1Desenvolvedores/ SEEPORT 2º tópicoDesenvolvedores:Recebimento material MAT – 3º tópico  |  | 2 |  | 3Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 3º tópico  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Desenvolvedores/SEEMAT 3º tópico |  | 7SEE/DesenvolvedoresPORT 2º tópico |  | 8 |  | 9 |  | 10Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 4º tópico  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13SEE/DesenvolvedoresMAT 3º tópicoDesenvolvedores/SEEPORT 3º tópico |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17SEE/DesenvolvedoresPORT 3º tópicoDesenvolvedores/SEEMAT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 4º tópico  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24SEE/DesenvolvedoresMAT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27Desenvolvedores/SEEPORT 4º tópico |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31SEE/DesenvolvedoresPORT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |