Maio/2009

20- apresentação em Hortolândia

22- distribuição das apostilas aos conteudistas

29- entrega  de material aos desenvolvedores – 1º tópico

5ª série – amarelo (conteúdo 1)

- Formas Geométricas:

- Formas planas

- Formas espaciais

1º EM – mostarda (conteúdo 2)

- Funções Exponencial :

- Crescimento exponencial

- Função exponencial: equações e inequações

- Logaritmos: definição, propriedades, significado em diferentes contextos

- Função logarítmica: equações e inequações simples

09/junho

Material  de Matemática descrito acima estará disponibilizado para  envio  - Secretaria  da Educação

Entrega de material aos desenvolvedores - Português

12/junho

Secretaria da Educação - devolução do material  MAT aos desenvolvedores para posterior correção

19/junho

Material  de Português  descrito acima estará disponibilizado para  envio  - Secretaria  da Educação

Entrega  de material aos desenvolvedores 2º tópico (3º bimestre) MAT

1EM

- Perímetro e área :

  - Unidades de medida

  - Perímetro de uma figura plana

  - Cálculo de área por composição e decomposição

  - Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas

26/junho

Secretaria da Educação - devolução do material POR aos desenvolvedores para posterior correção

Material  de Matemática descrito acima estará disponibilizado para  envio  - Secretaria  da Educação

MATEMÁTICA – 5ª SÉRIE

3º bimestre

Conteúdo 1 - MAT

1º tópico -Formas geométricas

- Formas planas

- Formas espaciais

2º tópico - Perímetro e área

- Unidades de medida

- Perímetro de uma figura plana

- Cálculo de área por composição e decomposição

- Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas

4º bimestre

Conteúdo 2 - MAT

Estatística

- Leitura e construção de gráficos e tabelas

- Média aritmética

- Problemas de contagem

MATEMÁTICA – 1 EM

3º bimestre

Conteúdo 1 - MAT

Conteúdo 2 - MAT

CRONOGRAMA

Desenvolvedores:

Recebimento material

Desenvolvedores/SEE

SEE/Desenvolvedores

MAIO de 2009

|  | Seg |  | Ter |  |  |  | Qua |  |  |  | Qui |  |  |  | Sex |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
|  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |
|  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 Conteudistas: recebimento das apostilas |  |
|  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 Desenvolvedores: Recebimento material MAT – 1º tópico EM e 5a |  |

| J UNHO de 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seg |  | Ter |  |  |  | Qua |  |  |  | Qui |  |  |  | Sex |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 Desenvolvedores: Disponibilizar MAT 1º tópico Desenvolvedores: Recebimento material PORT – 1º tópico EM e 5a |  |  |  |
|  | 8 Desenvolvedores/SEE MAT 1º tópico |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 SEE/Desenvolvedores MAT 1º tópico |  |  |  |
|  | 15 Desenvolvedores/SEE Português 1º tópico |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | SEE/Desenvolvedores PORT 1º tópico 19 |  |  |  |
|  | 22 Desenvolvedores: Recebimento material MAT – 2º tópico EM e 5a 2 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 29 Desenvolvedores: Recebimento material PORT – 2º tópico EM e 5a |  |  | 30 Desenvolvedores/SEE MAT 2º tópico |  |  |  |

| Julho de 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seg |  | Ter |  |  | Qua |  |  |  | Qui |  |  |  |  | Sex |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 Desenvolvedores/ SEE PORT 2º tópico Desenvolvedores: Recebimento material MAT – 3º tópico |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 Desenvolvedores: Recebimento material PORT – 3º tópico |  |  |  |
|  | 6 Desenvolvedores/SEE MAT 3º tópico |  | 7 SEE/Desenvolvedores PORT 2º tópico |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 Desenvolvedores: Recebimento material MAT – 4º tópico |  |  |  |
|  | 13 SEE/Desenvolvedores MAT 3º tópico Desenvolvedores/SEE PORT 3º tópico |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 SEE/Desenvolvedores PORT 3º tópico Desenvolvedores/SEE MAT 4º tópico |  |  |  |
|  | 20 Desenvolvedores: Recebimento material PORT – 4º tópico |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 SEE/Desenvolvedores MAT 4º tópico |  |  |  |
|  | 27 Desenvolvedores/SEE PORT 4º tópico |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 SEE/Desenvolvedores PORT 4º tópico |  |  |  |

Conteúdo

Produção

30 aulas bimestre

- 4 ilustrações

- 1 ilustração 3D

- 1 animação

- 1 foto				por aula

- 5 desen hos

- 1 gráfico/planilha

- ½ minuto video