Maio/2009

20- apresentação em Hortolândia

22- distribuição das apostilas aos conteudistas

29- entrega de material aos desenvolvedores – 1º tópico

5ª série – amarelo (conteúdo 1)

* Formas Geométricas:
* Formas planas
* Formas espaciais

 1º EM – mostarda (conteúdo 2)

* Funções Exponencial :
* Crescimento exponencial
* Função exponencial: equações e inequações
* Logaritmos: definição, propriedades, significado em diferentes contextos
* Função logarítmica: equações e inequações simples

09/junho

Material de Matemática descrito acima estará disponibilizado para envio - Secretaria da Educação

 Entrega de material aos desenvolvedores - Português

12/junho

Secretaria da Educação - devolução do material MAT aos desenvolvedores para posterior correção

19/junho

Material de Português descrito acima estará disponibilizado para envio - Secretaria da Educação

Entrega de material aos desenvolvedores 2º tópico (3º bimestre) MAT

1EM

* Perímetro e área :
	+ Unidades de medida
	+ Perímetro de uma figura plana
	+ Cálculo de área por composição e decomposição
	+ Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas

26/junho

Secretaria da Educação - devolução do material POR aos desenvolvedores para posterior correção

Material de Matemática descrito acima estará disponibilizado para envio - Secretaria da Educação

**MATEMÁTICA – 5ª SÉRIE**

3º bimestre

**Conteúdo 1** - MAT

1º tópico -Formas geométricas

* Formas planas
* Formas espaciais

2º tópico - Perímetro e área

* Unidades de medida
* Perímetro de uma figura plana
* Cálculo de área por composição e decomposição
* Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas

4º bimestre

**Conteúdo 2** - MAT

Estatística

* Leitura e construção de gráficos e tabelas
* Média aritmética
* Problemas de contagem

**MATEMÁTICA – 1 EM**

3º bimestre

**Conteúdo 1** - MAT

**Conteúdo 2** - MAT

CRONOGRAMA

Desenvolvedores:

Recebimento material

Desenvolvedores/SEE

SEE/Desenvolvedores

|  |
| --- |
|  MAIO de 2009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22Conteudistas: recebimento das apostilas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 1º tópico EM e 5a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| J UNHO de 2009 |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5Desenvolvedores:Disponibilizar MAT 1º tópicoDesenvolvedores:Recebimento material PORT – 1º tópico EM e 5a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8Desenvolvedores/SEEMAT 1º tópico |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12SEE/DesenvolvedoresMAT 1º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15Desenvolvedores/SEEPortuguês 1º tópico |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | SEE/DesenvolvedoresPORT 1º tópico 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 2º tópico EM e 5a2 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 2º tópico EM e 5a |  | 30Desenvolvedores/SEEMAT 2º tópico |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Julho de 2009 |
|  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  |
|  |  |  |  |  | 1Desenvolvedores/ SEEPORT 2º tópicoDesenvolvedores:Recebimento material MAT – 3º tópico  |  | 2 |  | 3Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 3º tópico  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Desenvolvedores/SEEMAT 3º tópico |  | 7SEE/DesenvolvedoresPORT 2º tópico |  | 8 |  | 9 |  | 10Desenvolvedores:Recebimento material MAT – 4º tópico  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13SEE/DesenvolvedoresMAT 3º tópicoDesenvolvedores/SEEPORT 3º tópico |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17SEE/DesenvolvedoresPORT 3º tópicoDesenvolvedores/SEEMAT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20Desenvolvedores:Recebimento material PORT – 4º tópico  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24SEE/DesenvolvedoresMAT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27Desenvolvedores/SEEPORT 4º tópico |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31SEE/DesenvolvedoresPORT 4º tópico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conteúdo

Produção

30 aulas bimestre

* 4 ilustrações
* 1 ilustração 3D
* 1 animação
* 1 foto por aula
* 5 desen hos
* 1 gráfico/planilha
* ½ minuto video